#### УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

#### ПРИКАЗ

от 27.04.2021 г.                                                                                      № 544/01-03

г. Апшеронск

О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в муниципальном образовании Апшеронский район

в 2021 году

В соответствии с распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021г. № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2020 г; № 343-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказами министерства от 3 марта 2021г. № 533 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году», от 1 апреля 2021 г. № 940 "Об утверждении примерного зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2021 году", от 26 апреля 2021 г. № 1339 "Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в целях обеспечения регионального проекта «Современная школа» в 2021 году», приказываю:

- Определить Аипову Светлану Александровну, заместителя начальника управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район, ответственным за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

- Утвердить:

  - комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Апшеронский район центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 1 к настоящему приказу;

  - показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 2 к настоящему приказу;

  - медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 3 к настоящему приказу;

  - типовое положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению 4 к настоящему приказу.

- Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования» (Папазян С.Л.) обеспечить информационно-методическое сопровождение создания и функционирования центров образования естественно-научной, и технологической направленностей «Точка роста», повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов центров.

- Муниципальному казенному учреждению Апшеронского района «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» (Саидова Н.К.):

- обеспечить постановку на учет оборудования (имущества), переданного общеобразовательным учреждениям-участникам регионального проекта «Современная школа» от министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках мероприятия по созданию и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- провести инвентаризацию принятого от министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края оборудования (имущества) центрами образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

- Заместителю начальника управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район (Аипова С.А.):

    - довести данный приказ до руководителей образовательных учреждений, на базе которых в 2021 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;

    - предоставить информацию о создании и функционировании Центров для размещения на сайте управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район, в местных СМИ;

    - предусмотреть в плане работы управления образования проведение выездных мероприятий по изучению деятельности вновь созданных Центров образования в части эффективности использования приобретенного оборудования.

- Администратору сайта управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район (Решетникова Л.Н.)

обеспечить размещение информации о создании и функционировании Центров на сайте управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район.

- Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Апшеронский район                             	      	                             Т.А.Борисенко

Приложение № 1

к приказу управления образования

администрации муниципального

образования Апшеронский район

от 27.04.2021 г. № 544/01-03

КОМПЛЕКС МЕР («дорожная карта»)

по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Апшеронский район в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение перечня общеобразовательных учреждений, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста" в 2021 году | Аипова С.А., заместитель начальника управления образования | приказ управления образования | апрель 2021 г. |
| 2 | Формирование и утверждение проектов по зонированию центров «Точка роста» | Аипова С.А., заместитель начальника управления образования, руководители общеобразователь-ного учреждений | приказ управления образования, приказ общеобразователь-ного учреждения | апрель 2021 г. |
| 3 | Организация и контроль своевременности приема оборудования от министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для создания центров «Точка роста» | Аипова С.А., заместитель начальника управления образования | акт приемо- передачи | август 2021г. |
| 4 | Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета передачи имущества | Саидова Н.К., руководитель МКУ «ЦБУО», руководители общеобразователь-ных учреждений | акт приемо- передачи | август-сентябрь 2021г. |
| 5 | Проведение инвентаризации принятого от министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края оборудования (имущества) центрами образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Саидова Н.К., руководитель МКУ «ЦБУО», руководители общеобразователь-ных учреждений | Инвентаризацион-ные описи, акт о результатах инвентаризации | август-сентябрь 2021г. |
| 6 | Проведение курсов повышения квалификации сотрудников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора | Папазян С.Л., директор МКУ «ЦРО», руководи- тели общеобразова-тельных учреждений | удостоверение о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров | до 25 августа 2021 г., далее - ежегодно |
| 7 | Приведение площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации | Руководители общеобразователь-ных учреждений | фотоотчет, информационное освещение в СМИ | до 25 августа 2021г. |
| 8 | Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации | Аипова С.А., заместитель начальника управления образования | по форме, определяемой министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 25 августа 2021 г., далее-ежегодно |
| 9 | Начало работы центров «Точка роста» | Аипова С.А., заместитель начальника управления образования | информационное освещение в СМИ | 1 сентября 2021 г., далее - ежегодно |
| 10 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Аипова С.А., заместитель начальника управления образования | отчет о выполнении показателей региональному оператору | 1 октября 2021 г.. далее - ежеквартально |
| 11 | Изучение деятельности центров «Точка роста» в части эффективности использования полученного оборудования | Аипова С.А., заместитель начальника управления образования, Папазян С.Л., директор МКУ «ЦРО» | приказ управления образования | до 31 декабря 2021г., далее - ежегодно |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Апшеронский район                             	      	                             Т.А.Борисенко

Приложение № 2

к приказу управления образования

администрации муниципального

образования Апшеронский район

от 27.04.2021 г. № 544/01-03

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Апшеронский район в 2021 году

| № | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественнонаучные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра "Точка роста" (человек) | 300 (в год открытия - 150) | 100 (в год открытия -50) |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра "Точка роста" (человек) | 60 (в год открытия - 30) | 30 (в год открытия -15) |
| 3 | Доля педагогических работников центра "Точка роста", прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) | 100 | 100 |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Апшеронский район                             	      	                             Т.А.Борисенко

Приложение № 3

к приказу управления образования

администрации муниципального

образования Апшеронский район

от 27.04.2021 г. № 544/01-03

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Апшеронский район в 2021 году

| № | Наименование мероприятий | СМИ | Срок исполне-ния | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информация о начале реализации проекта | Сетевые СМИ и интернет - ресурсы, социальные сети | апрель | Информация об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании Апшеронский район по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Статьи, новости, анонсы, фоторепор-тажи |
| 2 | Мероприятия по повышению квалификации педагогов центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Сетевые СМИ и интернет - ресурсы, социальные сети | апрель- ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте муниципального органа управления образованием, на сайтах образовательных организаций | Новости, анонсы, фоторепор-тажи |
| 3 | Начало ремонтных работ в помещениях образовательных учреждений, предусмотренных для создания центров/получение (прием) оборудования /функционирование сайтов ОУ в рамках реализации проекта /запуск «горячей линии» по вопросам записи детей в Центры | Сетевые СМИ и интернет - ресурсы, социальные сети | май – июнь | Публикация адресов площадок, Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации о присоединении к проекту на сайтах муниципального органа управления образованием, образовательных организаций | Новости, фоторепор-тажи |
| 4 | Проведение ремонтных работ в помещениях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с брендбуком | Печатные и сетевые СМИ, интернет – ресурсы, социальные сети | июль-август | Публикация информации о статусе ремонтных и иных работ на сайтах муниципального органа управления образованием, образовательных организаций | Новости, интервью, фоторепорта-жи |
| 5 | Старт набора детей/ информирование населения | Печатные и сетевые СМИ, интернет – ресурсы, социальные сети | август -сентябрь | Пресс-подход, публикация на сайтах ОУ, печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных организациях и местах массового пребывания населения. Организация «горячей линии» в муниципалитете, образовательных организациях (телефон, интернет) по вопросам набора детей | Статьи, новости, интервью, фоторепорта-жи |
| 6 | Окончание ремонта помещений/установка и настройка оборудования/приемка | Телевидение, печатные и сетевые СМИ, социальные сети | август -сентябрь | Начальник управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, дают подробные комментарии | Новости, интервью, фоторепорта-жи |
| 7 | Торжественное открытие центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Телевидение, радио, печатные и сетевые СМИ, социальные сети | сентябрь | Глава муниципального образования Апшеронский район и его заместители посещают образовательные учреждения, участвуют в торжественных открытиях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Осуществляется фото и видеосъемка для дальнейшего использования в работе | Новости, интервью, статьи, анонсы |
| 8 | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Печатные и сетевые СМИ, социальные сети | ноябрь-декабрь | Выезд журналистов в общеобразователь-ные учреждения, где им демонстрируют учебный процесс в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости, интервью, статьи, анонсы |

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Апшеронский район                             	      	                             Т.А.Борисенко

Приложение № 4

к приказу управления образования

администрации муниципального

образования Апшеронский район

от 27.04.2021 г. № 544/01-03

Типовое Положение

о центре образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"

- Общие положения

  - Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе (наименование общеобразовательной органи- зации) (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественнонаучной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественнонаучной и технологической направленностей.

  - Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей (наименование общеобразовательной организации) (далее - Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

  - В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края, программой развития (наименование общеобразовательной организации), планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

  - Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

- Цели, задачи, функции деятельности Центра

  - Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

  - Задачами Центра являются:

2.2.1. реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

- разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленно- стей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

- вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

- организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

- повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

2.3. Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать:

- с различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры «Точка роста»;

- с региональным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров "Точка роста", в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Порядок управления Центром

- Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности Центра.

- Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

- Руководитель Центра обязан:

- осуществлять оперативное руководство Центром;

- представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

- отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

- Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

- по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

- осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

- по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

- осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

Начальник управления образования

администрации муниципального образования

Апшеронский район                             	      	                             Т.А.Борисенко